## FORTA
RAMO 33 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FFM)
TECHO FINANCIERO 2018 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ( POA )
13027277
No. | RUBRO/ OBRA - ACCION | CLAVE DEL SISTEMA SIDESORE | FECHA DEL FALLO | NUMERO DE CONTRATO | MODALIDAD DE EJECUCION | RUBRO DEL GASTO | BENEFICIARIOS | METAS | CANTIDAD DE METAS | AVANCE FISICO % | LOCALIDAD O COLONIA | CLASIFICACION DEL PROYECTO | CONTRATISTA O PROVEEDOR | RFC DEL CONTRATISTA | ANTICIPO | FECHA DE FIRMAS CONTRATO | INICIO | TERMINO
GASTOS INDIRECTOS 3%
1 | Pago de sueldos de los coordinadores, supervisores y asesores técnicos para la verificación, supervisión y control de las obras. | 2018-128 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | ADMON. PUB. GASTOS INDIRECTOS | 13 | PLAZA | 13 | 100 | CERRITOS | COM | N/A |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31
2 | Compra de materiales, útiles y equipos menores de oficina ( hojas de impresora tóner, plumas, lápices, folders, clips, broches, cd´s, cajas para archivo, etc. ) | 2018-131 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | ADMON. PUB. GASTOS INDIRECTOS | 13 | LOTE DE MATERIALES | 13 | 50 | CERRITOS | COM | N/A |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31
ORGANOS DE CONTROL
1 | Dos al millar para la Contraloría Interna para supervisión, control y fiscalización. | 2018-130 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | ADMON. PUB. ORGANOS DE CONTROL | 3 | INFORME | 3 | 100 | CERRITOS | COM | N/A |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31
AGUA Y SANEAMIENTO
1 | Pago de Derechos de Agua Potable del Municipio a OPAPCE (Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado ) | 2018-134 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | AGUA Y SANEAMIENTO | 21394 | INFORME | 12 | 70 | CERRITOS | DIRECTA | N/A |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31
2 | Mantenimiento de los Rellenos Sanitarios Municipales (compactación de residuos de 80cm a 1m, cubierto con material de relleno producto de excavación, en capas de 40 a 60cm, compactado con maquinaria | 2018-136 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | AGUA Y SANEAMIENTO | 21394 | HECTAREA | 2 | 100 | CERRITOS | DIRECTA | N/A |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31
3 | Mejoramiento de pozo profundo en esc. Sec. Tec. 11 para suministro en varias localidades (Manzanillas, Ejido Nvo. Sn Pedro, Sn P de los Hdz, Cerrito blanco) con la Adquisicion de Bomba de Agua Hidráulica. | 2018-137 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | AGUA Y SANEAMIENTO | 2500 | OBRA | 1 | 100 | CERRITOS | DIRECTA | PRODUCTOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V. | S/R | N/A |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
4 | Mejoramiento de pozo profundo que consiste en la Adq. De medidor digital en la localidad de Estación Villar | 2018-138 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | AGUA Y SANEAMIENTO | 98 | OBRA | 1 | 100 | VILLAR | DIRECTA | JOSE FERNANDO CALVILLO CHARRE | S/R | N/A |  | 2018-02-01 | 2018-03-30
5 | Construcción de Red de Drenaje Sanitario en la calle Primera priv. De Sta. Margarita en Barrio de Francia, Cerritos, S.L.P. | 2018-3208 | N/A | N/A | ADMON MPAL. | AGUA Y SANEAMIENTO | 32 | ML | 51 | 100 | CERRITOS | DIRECTA | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MASA620123-MNA | 0 | N/A | 2018-04-02 | 2018-04-30
6 | Mejoramiento pozo profundo que consiste en la Adquisición e instalación de tubo de bombeo en localidad de Puerto de San José | 2018-3210 | N/A | N/A | ADMON MPAL. | AGUA Y SANEAMIENTO | 20 | OBRA | 1 | 100 | PUERTO DE SAN JOSE | DIRECTA | JOSE FERNANDO CALVILLO CHARRE | CACF760807FP5 | 50 | N/A | 2018-04-02 | 2018-06-29
DESARROLLO URBANO
1 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle Salvador Díaz Mirón entre las calles Heroes de Nacozari y Alberto Carrera Torres en Cerritos, S.L.P. | 2018-1613 | 2018-03-13 | CERR-DSM-FFM-2018/04-AD | CONTRATO | DESARROLLO URBANO | 40 | OBRA | M2 | 100 | CERRITOS | COM | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MASA620123-MNA | 0 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-04-22
2 | Construcción con concreto hidráulico de la calle Epifanio castillo entre la calle Rioverde y calle de la iglesia, col. Francia en Cerritos, S.L.P. | 2018-3239 | 2018-04-19 | CERR-R28-FFM-2018/14-AD | CONTRATO | DESARROLLO URBANO | 264 | OBRA | 1 | 100 | COL. FRANCIA | COM | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MASA620123-MNA | 0 | 2018-04-20 | 2018-04-23 | 2018-07-13
ASISTENCIA SOCIAL
1 | Adquisición de cobijas para la atención a grupos vulnerables en epoca invernal en cabecera municipal de Cerritos, S.L.P. | 2018-140 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | ASISTENCIA SOCIAL | 700 | PIEZA | 700 | 100 | CERRITOS | COM | JOSE FRANCISCO GUTIERREZ GARCIA | S/R | 0 | N/A | 2018-02-01 | 2018-05-31
ELECTRIFICACION
1 | Compra de luminarias y sus derivados de material eléctrico para el mejoramiento del alumbrado público en cabecera municipal (focos, balastros, pastillas, cables, cintas, soquets, interruptores, fusibles, etc.) | 2018-141 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | SEGURIDAD PUBLICA | 21394 | LOTE DE MATERIALES | 1 | 100 | CERRITOS | DIRECTA | CONSTRUCCION Y ADMON DE OBRAS VERSATILES | CAO120228HX5 | 0 | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
INFRAESTRUCTURA CARRETERA
1 | Rehabilitación del camino de Cerritos - Mezquites Chicos y Grandes con material de relleno, acarreos, extendido, aplicación de humedad, compactación y riego de sello. | 2018-142 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | INFRAESTRUCTURA CARRETERA | 505 | KILOMETROS | 3 | 100 | MEZQUITES CHICOS | COM | ORGANIZACIÓN GLORIA GUZMAN S.A. DE C.V. | S/R | N/A |  | 2018-01-01 | 2018-06-29
2 | Rehabilitación del camino a la comunidad de El Saúz con bacheo superficial, material inerte triturado, incluye suministro y colocación de material, homogenización, tendido y compactado. | 2018-143 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | INFRAESTRUCTURA CARRETERA | 468 | KILOMETROS | 10.35 | 100 | EL SAUZ | COM | ORGANIZACIÓN GLORIA GUZMAN S.A. DE C.V. | S/R | N/A |  | 2018-01-01 | 2018-06-29
3 | Rehabilitación del camino a la comunidad de Derramaderos con bacheo superficial, material inerte triturado, incluye suministro y colocación de material, homogenización, tendido y compactado. | 2018-144 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | INFRAESTRUCTURA CARRETERA | 566 | KILOMETROS | 8.4 | 100 | DERRAMADEROS | COM | ORGANIZACIÓN GLORIA GUZMAN S.A. DE C.V. | S/R | N/A |  | 2018-01-01 | 2018-06-29
SALUD
1 | Pago de Consultas Médicas a los doctores que prestan sus servicios al Ayuntamiento para la atención del personal y beneficiarios | 2018-145 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | SALUD | 1200 | MEDICO | 3 | 95 | CERRITOS | DIRECTA | DR. ANTONIO VALENTIN, RUBEN POSADAS, DOLORES ROSALIA | S/R | N/A |  | 2018-01-01 | 2018-12-31
2 | Pago de sueldos del personal que labora en la Brigada Médica para el traslado y atención de pacientes en la Ambulancia Municipal | 2018-146 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | SALUD | 11 | BRIGADA DE SALUD | 10 | 65 | CERRITOS | DIRECTA | N/A |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 3253.49
3 | Pago de sueldos al personal que labora en el suministro de Abate Larvicida Biológico BTI ( bacilus turgensis irraliensis ) y LETAL MIX aplicado en polvo hidro soluble en depósitos, fumigación y descacharrización para la prevención de enfermedades en el Municipio. | 2018-148 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | SALUD | 21394 | DOSIS | 11 | 25 | CERRITOS | DIRECTA | N/A |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-11-30
4 | Mejoramiento de Unidad Médica en cabecera municipal que consiste en la sustitución de columnas de estacionamiento de las ambulancias. | 2018-149 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | SALUD | 21394 | UNIDAD MEDICA | 1 | 100 | CERRITOS | DIRECTA | N/A |  |  |  | 2018-04-02 | 2018-06-24
5 | Mantenimiento y conservación de las ambulancias municipales ( servicios generales, mayores y menores ) | 2018-150 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | SALUD | 21394 | AMBULANCIA | 2 | 60 | CERRITOS | DIRECTA | REFACCIONARIA RUIZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | S/R | N/A |  | 2018-02-01 | 2018-12-31
SEGURIDAD PUBLICA
1 | Pago de derechos de Energía Eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) del Alumbrado Público Municipal. | 2018-151 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | SEGURIDAD PUBLICA | 21394 | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | 12 | 70 | CERRITOS | DIRECTA | C.F.E. | S/R | N/A |  | 2018-01-01 | 2018-12-31
2 | Pago de Nómina del personal de Seguridad Pública Municipal (policías) | 2018-152 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | SEGURIDAD PUBLICA | 21395 | PLAZA OPERATIVA | 13 | 68 | CERRITOS | DIRECTA | N/A |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31
3 | Suministro de Combustible a los vehículos de Seguridad Pública Municipal | 2018-153 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | SEGURIDAD PUBLICA | 21395 | PLAZA OPERATIVA | 3 | 65 | CERRITOS | DIRECTA | N/A |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31
4 | Mantenimiento de los vehículos de Seguridad Pública Municipal ( servicios generales, mayores y menores ) | 2018-154 |  |  | ADMON. MPAL. |  |  | INFORME | 12 |  | CERRITOS
|  |  | N/A | N/A |  | SEGURIDAD PUBLICA | 13 |  |  | 100 |  | DIRECTA | REFACCIONARIA RUIZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | S/R | N/A |  | 2018-01-01 | 2018-12-31
5 | Adquisición de uniformes para el equipamiento del personal de Seguridad Pública (camisa, pantalón, botas y accesorios diversos) | 2018-162 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | SEGURIDAD PUBLICA | 21395 | UNIFORME | 13 | 30 | CERRITOS | DIRECTA | RAM-ARMY | S/R | N/A |  | 2018-04-02 | 2018-12-31
DEPORTES
1 | Adquisición de Implementos deportivos (balones, redes, guantes, almohadillas) para la práctica de las diferentes disciplinas de básketbol, fútbol, voleibol y béisbol en cabecera municipal de Cerritos, S.L.P. | 2018-164 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | DEPORTES | 4000 | IMPLEMENTOS DEPORTIVOS | 5 | 95 | CERRITOS | COM | JUAN MANUEL LEOS HERRERA/ANTONIO GALINDO RAMOS | S/R | N/A |  | 2018-02-01 | 2018-12-31
2 | Adquisición de uniformes para la práctica de las diferentes disciplinas de básketbol, fútbol, voleibol y béisbol en cabecera municipal de Cerritos, S.L.P. | 2018-166 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | DEPORTES | 200 | UNIFORMES | 200 | 95 | CERRITOS | COM | JUAN MANUEL LEOS HERRERA/ANTONIO GALINDO RAMOS | S/R | N/A |  | 2018-02-01 | 2018-12-31
3 | Rehabiliación de cancha de futbol en unidad deportiva Cerritos, S.L.P. con trazo, sum y tendido de tierra vegetal, sum e instalación de pasto alfombra, sum e inst de sist de riego, cisterna, bomba y accesorios. | 2018-3245 | 2018-04-16 | CERR-DSM-FFM-2018/01-AD | CONTRATO | DEPORTES | 3200 | CANCHA | 1 | 65 | CERRITOS | COM | CATALINA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ | GOHC841106QM8 | 30 | 2018-04-18 | 2018-04-23 | 2018-06-23
4 | Rehabilitación de cancha de fútbol rápido en unidad deportiva Cerritos, S.L.P.con sum e inst de pasto fibrilado, sum e inst de barda perimetral con red y postes ptr,sum e inst de reflectores, pintura y limpieza gral. | 2018-4164 | 2018-04-27 | CERR-DSM-FFM-2018/02-AD | CONTRATO | DEPORTES | 3200 | CANCHA | 1 | 85 | CERRITOS | COM | CATALINA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ | GOHC841106QM8 | 30% $177,501.39 | 2018-04-30 | 2018-05-07 | 2018-06-30
30 | TOTAL

## INFRA
RAMO 33 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
TECHO FINANCIERO 2018 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ( POA )
16546058.82
No. | RUBRO/ OBRA - ACCION | CLAVE DEL SISTEMA SIDESORE | CLAVE DEL SISTEMA MIDS | CLAVE DEL SISTEMA SFU | FECHA DEL FALLO | NUMERO DE CONTRATO | MODALIDAD DE EJECUCION | RUBRO DEL GASTO | BENEFICIARIOS | METAS | CANTIDAD DE METAS | AVANCE FISICO - FINANCIERO % | LOCALIDAD O COLONIA | CLASIFICACION DEL PROYECTO | CONTRATISTA O PROVEEDOR | RFC DEL CONTRATISTA | ANTICIPO | FECHA DE FIRMAS CONTRATO | INICIO | TERMINO
GASTOS INDIRECTOS 3%
1 | Reparación y mantenimiento de los vehículos oficiales del depto. De Desarrollo Social. (servicios generales, mayores y menores) | 2018-1628 | 65436 | SLP18180201116210 | N/A | N/A | ADMON. MPAL | ADMON PUBLICA GASTOS INDIRECTOS | 5 | VEHICULO | 1 | 100 | CERRITOS | COM | REFACC. RUIZ, AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | N/A | N/A | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
2 | Pago de servicios profesionales para el estudio de Mecánica de Suelos para la construcción de Techado en la esc. Rafael Nieto en la localidad de Joya de Luna | 2018-1641 | 65454 | SLP18180201116209 | N/A | N/A | ADMON. MPAL | ADMON PUBLICA GASTOS INDIRECTOS | 1 | INFORME | 1 | 100 | CERRITOS | COM | ALAN YAHIR VILLARREAL JAIME | N/A | N/A | N/A | 2018-03-01 | 2018-03-30
AGUA Y SANEAMIENTO
1 | Construcción de Red de Drenaje sanitario en la calle Oriente, entre calles Fundadores a Fresnos, col. Satélite, Cerritos, S.L.P. | 2018-3258 | 65628 | SLP18180201116205 | 2018-04-06 | CERR-DSM-FISM-2018/07-IR | CONTRATO | AGUA Y SANEAMIENTO | 320 | ML | 726 | 100 | CERRITOS | DIR | CUP: CONSTRUCTORES UNIDOS POTOSINOS, S.A. DE C.V. | CCU121022TS0 | 10% $ 136,547.88 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 2018-07-16
2 | Construcción de Red de Drenaje sanitario en la calle Lerdo de Tejada, col.San Juan, Cerritos, S.L.P. | 2018-3269 | 65903 | SLP00180201116203 | 2018-04-26 | CERR-DSM-FISM-2018/09-AD | CONTRATO | AGUA Y SANEAMIENTO | 140 | ML | 128 | 100 | COL SAN JUAN | DIR | TUMGER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | TULY681216PW8 | 30% $ 164,963.90 | 2018-03-28 | 2018-04-02 | 2018-06-02
3 | Construcción de Red de Distribución para el abastecimiento de agua potable sector oriente en la localidad Derramaderos | 2018-3341 | 71118 | SLP18180201116211 | 2018-06-04 | CERR-DSM-FISM-2018/18-IR | CONTRATO | AGUA Y SANEAMIENTO | 600 | ML | 6876 | 100 | DERRAMADEROS | DIR | GISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GCO070502UXA | 30% $668,685.06 | 2018-06-20 | 2018-06-25 | 2018-10-15
4 | Construcción de Red de Drenaje Sanitario en calle Fresno entre calle Palmas a Sauces, col. Las Palmas, Cerritos, S.L.P. | 2018-5861 | 190050 | SLP180301310863 | 2018-05-16 | CERR-DSM-FISM-2018/16-AD | CONTRATO | AGUA Y SANEAMIENTO | 40 | ML | 87.5 | 100 | COL. LAS PALMAS | DIR | TUMGER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | TULY681216PW8 | N/A | 2018-05-17 | 2018-05-21 | 2018-06-21
5 | Construcción de Red de Drenaje Sanitario en la calle Alamos, desde calle Pirul a calle Jacarandas, col. Aurora, Cerritos, S.L.P. | 2018-3281 | 66963 | SLP18180201116207 | 2018-04-20 | CERR-DSM-FIMS-2018/15-AD | CONTRATO | AGUA Y SANEAMIENTO | 240 | ML | 387 | 100 | COL. AURORA | DIR | CUP: CONSTRUCTORES UNIDOS POTOSINOS, S.A. DE C.V. | CCU121022TS0 | 30% $ 264,024.16 | 2018-04-23 | 2018-04-26 | 2018-07-24
6 | Rehabilitacion de Red de Drenaje Sanitario en la calle Simón Bolívar entre calles Hidalgo y Miguel Negrete, col. San Antorio, Cerritos, S.L.P. | 2018-10088 | 412887 | SLP180401467258 | N/A | N/A | ADMON. MPAL | AGUA Y SANEAMIENTO | 40 | ML | 55.7 | 100 | COL. SAN ANTONIO | DIR | AYUNTAMIRNTO MUNIIPAL | N/A |  |  | 2018-12-10 | 2018-12-31
DESARROLLO URBANO
1 | Construcción con concreto hidráulico de las calles Niños Héroes y Adolfo López Mateos desde Juventino Rosas a Lázaro Cárdenas, col. San Juan | 2018-3310 | 66112 | SLP18180201116208 | 2018-04-06 | CERR-DSM-FISM-2018/08-IR | CONTRATO | DESARROLLO URBANO | 320 | M2 | 2471.7 | 100 | COL. SAN JUAN | COM | GRUPO VILLAMANZA, S.A. DE C.V. | GVI121022999 | 30% $ 776,292.07 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 2018-09-14
2 | Construcción con concreto hidráulico de las calles Niños Héroes, Hidalgo y Reforma, entre Adolfo López Mateos a Fundadores, col. Satélite, Cerritos, S.L.P. | 2018-4169 | 190219 | SLP031310915 | 2018-05-03 | CERR-DSM-FISM-2018/09-IR | CONTRATO | DESARROLLO URBANO | 320 | OBRA | 1 | 100 | COL SATELITE | COM | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MASA620123MNA | 30% $657,288.96 | 2018-05-04 | 2018-05-07 | 2018-11-14
3 | Construcción con concreto hidráulico de las calles Paso del Norte, Lindavista y Juventino Rosas, desde Aquiles Serdán a Lázaro Cárdenas, col. San Juan, Cerritos, S.L.P. | 2018-5863 | 190142 | SLP030131883 | 2018-04-26 | CERR-DSM-FISM-2018/06-IR | CONTRATO | DESARROLLO URBANO URBANIZACION | 60 | OBRA | 1220.42 | 100 | COL SAN JUAN | COM | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MASA620123MNA | 0 | 2018-04-27 | 2018-04-30 | 2018-11-07
4 | Construcción de muro de contención en Panteón de la localidad de Peña de Salazar con concreto ciclopeo (mamposteo) | 2018-3337 | 72179 | SLP00180201116213 | N/A | N/A | ADMON MPAL | DESARROLLO URBANO URBANIZACION | 69 | M3 | 78.66 | 100 | PEÑA DE SALAZAR | COM | ADMINISTRACION | N/A |  |  | 2018-03-01 | 2018-06-29
ELECTRIFICACION
1 | Ampliación de la Red de distribución Eléctrica de la calle Canelo, entre calles Jacarandas y Pirúl, col. Aurora, Cerritos, S.L.P. con transformador, postes, luminarias, acometidas, retenidas, remates, sistemas de tierra, cables y estructuras. | 2018-3354 | 71722 | SLP18180201116206 | 2018-03-22 | CERR-DSM-FISM-2018/03-AD | CONTRATO | ELECTRIFICACION | 80 | POSTE | 4 | 100 | COL. AURORA | DIR | CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, S.A. DE C.V. | CAO120228HX5 | NO APLICA | 2018-03-23 | 2018-03-26 | 2018-04-30
2 | Ampliación de Red de distribución Eléctrica de la calle Pirúl entre calle fresnos a cedros, col. Aurora, Cerritos, S.L.P. con postes, luminarias, acometidas, retenidas, remates, sistemas de tierra, cables y estructuras. | 2018-3364 | 71920 | SLP18180201116204 | 2018-03-22 | CERR-DSM-FISM-2018/05-AD | CONTRATO | ELECTRIFICACION | 60 | POSTE | 3 | 100 | COL. AURORA | DIR | CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, S.A. DE C.V. | CAO120228HX5 | NO APLICA | 2018-03-23 | 2018-03-26 | 2018-04-30
EDUCACION
1 | Construcción de Techado de usos múltiples en escuela primaria Rafael Nieto de la localidad de Joya de Luna, Cerritos, S.L.P. | 2018-8152 | 310330 | SLP180401412752 | 2018-09-03 | CERR-DSM-FISM-2018/20-IR | CONTRATO | EDUCACION | 120 | TECHADO | 1 | 100 | JOYA DE LUNA | DIR | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, S.A. DE C.V. | CPM-131115-H79 | 30% $ 380,502.16 | 2018-09-19 | 2018-09-21 | 2018-12-31
INFRAESTRUCTURA CARRETERA
1 | Rehabilitación del camino de la localidad de Las Maravillas, en Cerritos, S.L.P. con aplicación de riego de liga con emulsión de rompimiento rápido y riego de sello 3a premezclado. | 2018-6155 | 192946 | SLP0301311819 | 2018-05-12 | CERR-DSM-FISM-2018/12-IR | CONTRATO | INFRAESTRUCTURA CARRETERA | 626 | ML | 3000 | 100 | LAS MARAVILLAS | COM | GISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GCO070502UXA | 30% $ 702,279.22 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-08-31
VIVIENDA
1 | Construcción de 20 cuartos dormitorios para 20 viviendas con una superficie de 16 m2 ( 4x4 ) en cabecera municipal. | 2018-9484 | (400528)(400732)(401421)(401595)(401781) | SLP180401449697-SLP180401449113-SLP180401449697-SLP180401457425-SLP180401457570 | N/A | N/A | ADMON MPAL | VIVIENDA | 20 | OBRA | 20 | 100 | CABECERA MPAL | DIR | ADMINISTRACION | N/A | N/A | N/A | 2018-12-10 | 2018-12-31
FISE
2 | Construcción de 15 cuartos dormitorios para 15 viviendas con una superficie de 16 m2 ( 4x4 ) en cabecera municipal. | 2018-9485 |  |  | N/A | N/A |  |  | 15 | OBRA | 15 | 100 | CABECERA MPAL | DIR |  |  | N/A
FISE
3 | Compra de láminas para la rehabilitación de 38 techos firmes Para 38 viviendas de bajos recursos en cabecera municipal de Cerritos, S.L.P. | 2018-10091 | 434409 | NO SE ALCANZO A ASOCIAR CUIS AL PROYECTO | N/A | N/A | ADMON MPAL | VIVIENDA | 38 | ACCION | 38 | 100 | CABECERA MPAL | DIR | ADMINISTRACION | N/A | N/A | N/A | 2018-12-10 | 2018-12-31
19 | TOTAL